## Iteración 1
| Reportado por: | Nombre del tester
FUNCIONAL?
Nº | Reportado por: (Persona que realiza prueba) | Aplicación | Rol | Componente | Nivel (alto, medio, bajo) | Incidente | Descripción | Recomendación | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 2021-06-10 | 2021-06-13 | 2021-06-15
1 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Carrito de compras | alto | No se agregan los productos al carrito de compras | No se agregan los productos al carrito de compras cuando se da click en el boton agregar | Revisar la funcionalidad de lo correspondiente a agregar productos | NO | OK | OK | OK | OK
2 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Carrito de compras | medio | Diseño | Mejorar la forma en la cual se presentan los productos en la lista del carrito de compras | Ve una mejor forma de presentar los productos de la lista | NO | OK | OK | OK | OK
3 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Carrito de compras | medio | Alerta de prosegir con la compra | Mostrar una alerta en la cual se le informe al cliente el total de la compra y se esta o no deacuerdo de prosegir con la generacion de la oreden de compra | Mostrar un popup en el cual se le presente al cliente el valor total a pagar con unos botones de accion para regresar o prosegir con la generación de la orden de compra | NO | NO | OK | OK | OK
4 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Carrito de compras | medio | Alerta de confirmacion | Conformar de que el proceso de generación de la orden de compra se llevo o no correctamente a cabo | Mostrar una alerta en la coal se informe al cliente de que la operacion se llevo o no a cabo. | NO | NO | OK | OK | OK
5 | Desarrollares | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Diseño | Mostrar en la ventamo modal el listado de los productos de la orden de compra con el total a pagar de la misma | Mostrar en la ventana modal el listado de los productos los cuales pidio el cliente para facilitar su gestion al administrador | NO | NO | OK | OK | OK
6 | Administrador Kimirina | Web | Administrador | Ordenes de compra | alto | Funcionalidad | No se actualizan los estados de contacto y voucher | Revisar la funcionalidad del envio de datos al la aplicacion backend | NO | OK | OK | OK | OK
7 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | bajo | Diseño | Mostrar en la tabla general el ultimo estado de contacto y voucher | Obtener de los datos traidos desde la bdd el ultimo estado de las ordenes de compra correspondiente a lo que es contacto y voucher | NO | NO | OK | OK | OK
8 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | alto | Funcionalidad | Visualizar las ordenes de compra generadas por los usuarios en la aplicación móvil | Obtener de los datos traidos desde la bdd los productos comprados y el estado en que la compra se encuentra | NO | OK | OK | OK | OK
9 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Ordenes de compra | alto | Funcionalidad | Subir el comprobante de pago o deposito a la orden de compra en la aplicación movil | Subir un documento mediante la aplicación movil el cual contedra el comprobante de haber pagado la compra de la orden de los clientes | NO | OK | OK | OK | OK
10 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Chat | alto | Funcionalidad | Chat integrado en la aplicación móvil | Hacer que el chat sea intuitivo y amigable para que el usuario se pueda comunicar directamente con los brigadistas | NO | OK | OK | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | NO | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | NO | NO | NO | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | OK | OK | OK | OK
11 | Desarrolladores | Web | Administrador | Ordenes de compra | medio | Funcionalidad | Reporteria de las ordenes de compra | Mantener un seguimiento de todas las compras de los clientes para asi utlizarlo para estudios | NO | OK | OK | OK | OK
|  | Movil | Cliente | Chat | alto | Funcionalidad | Chat integrado en la aplicación móvil | Hacer que el chat sea intuitivo y amigable para que el usuario se pueda comunicar directamente con los brigadistas |  |  | NO | OK | OK
Note on F4: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on F5: Gabriel: Errores de forma (Ortográfia, diseño, etc… )
Note on F6: Gabriel: No hace una validación correcta

## Iteración 2
Nº | Reportado por | Aplicación | Rol | Incidente | Descripción | Componente | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrolladores | Web | Administrador | Valildación | Título: Se debe validar que el campo no se encuentre vacío. | Pantalla de producto | alto | especificar que deben ser al menos 5 letras. | 2020-10-12 | si
2 | Desarrolladores | Web | Administrador | Validación | Precio producto: Se valida que se ingresen numeros válidos. | Pantalla de Productos | medio | Validar que solo se pueda ingresar números válidos. | 2020-02-15 | si
3 | Desarrolladores | Web | Administrador | Faltas ortográficas | Titulo: El título de los productos esta todo en minúsculas | Pantalla de Productos | bajo | Revisar la ortografía. | 2020-10-17 | si
4 | Desarrolladores | Web | Administrador | Validación | Actualizar estado: No se actualiza correctamente el estado del producto | Actualizar producto | alto | Revisar funcionalidad del swith de cambio de estado | 2020-10-17 | si
5 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Diseño | Precio: mostrar el precio del producto mas grande para facilidad del usuario | Productos | bajo | Aumentar el tamaño de letra del precio. | 2020-10-19 | si
6 | Desarrolladores | Web | Administrador | Diseño | Agregar productos: Se pueden ingresar productos con un precio menor a 0 | Agregar productos | alto | Validar que el precio mínimo de un producto es 0 | 2020-10-21 | si
Note on H4: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on H5: Gabriel: Errores de forma (Ortográfia, diseño, etc… )
Note on H6: Gabriel: No hace una validación correcta

## Iteración 3
Nº | Reportado por | Aplicación | Rol | Incidente | Descripción | Componente | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrolladores | Web | Administrador | Funcionalidad | Selectores de pais - provincia y ciudad: se debe desplegar los paises, provincias y ciudades segun corresponda. | Crear Sucursales | alto | Revisar la funcionalidad de los selectores correspondientes | 2020-10-17 | si
2 | Administrador Kimirina | Web | Administrador | Validación | Direccion 1 y 2: se debe limitar el numero de caracteres que se puede ingresar | Crear Sucursales | medio | Especificar el numero maximo y minimo de caracteres en los campos de dirección | 2020-10-18 | si
3 | Administrador Kimirina | Web | Administrador | Validación | Email: se debe validar que sea un email. | Crear Sucursales | medio | Se debe verificar que sea un email | 2020-10-18 | si
4 | Administrador Kimirina | Web | Administrador | Validación | Latitud- longitud: se debe validar que permita unicamente numeros | Crear Sucursales | medio | Se debe validar que unicamente se puedan ingresar numeros | 2020-10-19 | si
5 | Desarrolladores | Web | Administrador | Funcionalidad | No cierran las ventanas modal con la X. | Popups | bajo | Se debe revizar la funcionalidad del popup | 2020-10-19 | si
6 | Desarrolladores | Web | Administrador | Diseño | La tabla de presentacion de los contenidos no es responsive. | Pantalla sucursales | bajo | Se debe hacer responsive a la tabla para mantener una buena legibilidad de los contenidos | 20/10/0200 | si
7 | Desarrolladores | Movil | Cliente | Diseño | Mapa: mostrar la dirección en un mapa integrado dentro de la aplicación | Sucursales | alto | Utilizar una libreria la cual nos permita mostar un mapa con la direccion exacta de las sucursales | 2020-10-18 | si
Note on H4: Gabriel: No permite continuar con el flujo
Note on H5: Gabriel: Errores de forma (Ortográfia, diseño, etc… )
Note on H6: Gabriel: No hace una validación correcta

## Seguridad
PRUEBAS MÓDULO ADMINISTRADOR - MOVIL
Nº | Reportado por | Aplicación | Rol | Incidente | Descripción | Lugar | Nivel (alto, medio, bajo) | Recomendación | Fecha | Solventado
1 | Desarrollador | Movil | Administrador | Dashboard | Una ves que se cerró sesión se puede seguir accediendo a la aplicacion o una vez logeado se puede regresar al login | sistema | alto | Utilizar Middleware en todas las páginas para validar si el usuario se encuentra autenticado | 2020-09-01 | SI

## Evidencias
1
2
3
4
5
6